## Página1
1 | CADASTRO USUÁRIO | PRIORIDADE | STORY POINT | ESTIMATVA | ANDAMENTO
| Front-End - Formulario de Cadastro | ALTA | 5 | 0,5 dia
| Comunicação com o BD para inserção e validação dos dados |  |  | 2 dias
| Realizar Testes |  |  | 0,5 dia
2 | LOGIN
| Front End - Tela de login | MEDIA | 5 | 0,5 dia
| comunicação com o BD para validação |  |  | 2 dias
| Realizar Testes |  |  | 0,5 dia
3 | AUTENTICAÇÃO COM O GMAIL
| Front-End - Botão de login com o gmail. | BAIXA | 13 | 0,5 dias
| Desenvolver um link com a plataforma do gmail. |  |  | 4 dias
| Realizar Testes |  |  | 1 dia
4 | ALTERAÇÃO PERFIL DO USUÁRIO
| Front-End - Página do Usuário | MEDIA | 3 | 0,5 dia
| Integração com o BD para implementação da funcionalidade de modificação das informações no banco. |  |  | 2 dias
| Validar a troca da senha para caso o usuário tenha digitado a senha atual incorretamente. |  |  | 1 dia
| Realizar Testes |  |  | 1 dia
5 | Complemento de Cadastro - Chef
| Front-End - Formulário de complemento do Perfil | MEDIA | 8 | 0,5 dia
| Botão na tela de Perfil do Chef p/complemento |  |  | 0,5 dia
| Comunicação com o banco para modificação de dados e inserção. |  |  | 2 dias
| Realizar Testes |  |  | 0,5 dia
6 | Cardápio do Chef
| Front-End - tela de menu do chef | ALTA | 2 | 0,5 dia
| formulário para inserção dos dados |  |  | 2 dias
| Realizar Testes |  |  | 0,5 dia
7 | VISUALIZAÇÃO HOME
| Front-End | ALTA | 1 | 1 dia
| Criar logotipo |  |  | 1 dia
| Criar vídeo "Como funciona" |  |  | 1 dia
8 | PAGAMENTO DO USUÁRIO
| Emissão do comprovante de pagamento | MEDIA | 13 | 4 dias
| Integração com o SandBox PayPal |  |  | 2 dias
| Realizar Testes |  |  | 1 dia
9 | LISTAGEM DE PRATOS
| Listar os Pratos e alguns atributos do banco de dados, ex: "Preço", "Tipo Cúlinario" | ALTA | 8 | 3 dias
| Campo de pesquisa para uma busca especifica. |  |  | 2 dias
| Adicionar Filtragem. |  |  | 3 dias
| Realizar Testes |  |  | 1 dia
10 | CONTATO
| Criar tela de contato com um formulário | BAIXA | 1 | 1 Dia
| Comunicação com o banco para envio das informações |  |  | 2 Dias
| Realizar Testes |  |  | 0,5 Dia
11 | RECUPERAÇÃO DE SENHA
| Criar tela p/recuperação | BAIXA | 3 | 1 Dia
| comunicação e validação com o banco |  |  | 3 Dias
| testar |  |  | 0,5 Dia
12 | SOBRE-NÓS
| Desenvolver a tela | BAIXA | 1 | 0,5 Dia
13 | BUSCAR UM CHEF
| Desenvolver Tela dos Chef Cadastrados | MEDIA | 5 | 1 Dia e meio
| Campo de pesquisa para uma busca especifica. |  |  | 1 Dia e meio
| Adicionar Filtragem. |  |  | 2 Dias e meio
| Realizar Testes |  |  | 0,5 Dia
14 | PERFIL DO USUÁRIO
| Tela do "Meu Perfil" | ALTA | 3 | 1 Dia
| Comunicação com o banco para listar chefs, visualizar eventos contratados e exclusão de conta |  |  | 3 Dias
| Realizar Testes |  |  | 0,5 Dia
15 | GRANDES EVENTOS
| Front End | BAIXA | 1 | 0,5 Dia
| Formulario com inserção de dados no banco |  |  | 1 Dia
| Realizar Testes |  |  | 0,5 Dia
71